МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР г. ГАЛИЧА

П Р О Е К Т  «КАБИНЕТ – 2004»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

создание материально-технических и организационно-методических условий для повышения качества учебно-воспитательного процесса.

ЗАДАЧИ:

1.  Целевое использование возможностей методического центра, отработка механизмов, формы и содержания его деятельности; поиск адекватных способов управления методическими службами в образовательных учреждениях.

2. Формирование электронного банка данных о требованиях к современным классным комнатам и кабинетам, соответствии кабинетов школ города Галича этим требованиям и необходимым их дооборудовании.

3.  Организация и отработка взаимодействия образовательных учреждений и их социальных партнеров в создании кабинетов современного типа (в том числе профильных) и их совместном использовании в рамках единого образовательного пространства города.

- Мотивация педагогов к повышению квалификации, использованию средств обучения современного вида, в том числе информационно-коммуникативных технологий.

- Отработка системы паспортизации кабинетов.

| Информация для реализации проекта | Микроцели |
| --- | --- |
| Требования к учебным кабинетам и классным комнатам. | Изучить нормативные документы; создать собственную нормативно-правовую базу. |
| Перечень учебной техники и наглядных средств обучения для общеобразовательной школы. | Изучить перечень учебного оборудования, необходимый для реализации стандартов по всем предметам, создать собственный перечень. |
| Доведение информации до сведения учителей, заведующих предметными кабинетами, администрации школ. | Создать творческую группу, распределить задания для проведения реальной ревизии кабинетов. |
| Обеспеченность всех участников проекта информационными материалами. | Собрать сведения об обеспеченности образовательных учреждений учебным оборудованием согласно имеющихся перечней. |
| Оформление результатов ревизии учебных кабинетов в образовательных учреждениях. | Создать базу данных по кабинетам в образовательном пространстве города. |
| Развитие материально-технической базы образовательного пространства. | Разработать программу развития материально-технической базы образовательного пространства города. |
| Паспортизация кабинетов. | Разработать документацию учебного кабинета, структуру паспорта учебного кабинета. |
| Презентация учебного кабинета. | Вручить паспорт учебному кабинету, соответствующему образовательным стандартам. |
| Использование имеющихся ресурсов в кабинетах. | Составить соглашение между образовательными учреждениями об использовании учебного оборудования. |

| Организационный вопрос | Провести совещание с директорами школ с целью заключения договоров о совместном использовании некоторых материально-технических ресурсов. |
| --- | --- |
| Возможность финансирования проекта | Составить список оборудования, необходимого для ОУ в первую очередь. |
| Мотивация к использованию кабинета | Учитывать работу педагога в кабинете: - при аттестации педагога; - при обеспечении кабинета литературой, оборудованием, мебелью. |
| Эффективность использования кабинета. | Провести мониторинг использования учебных кабинетов, оборудования. |

# ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

| Этапы реализации проекта | Содержание деятельности | Сроки | Ответст- венные | Предполагаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изучение нормативных документов и требований к учебным кабинетам и формирование базы данных. | - Изучение материалов о требованиях к учебным кабинетам. - Изучение перечня учебного оборудования для кабинетов - Создание творческой группы. - Разработка примерного Положения об учебном кабинете. 5. Обсуждение предложений по программе развития материально-технической базы образовательного пространства. - Разработка структуры паспорта учебного кабинета | Май Май 1 неделя июня июнь июнь Июнь | Директор ММЦ Директор ММЦ ГорОО ММЦ Творческ. группа Творческ. группа | Банк документов Приказ ГорОО о создании группы и проведении ревизии кабинетов в ОУ. Положение об учебном кабинете в ОУ города. Программа развития Паспорт 1-2 кабинетов |
| 2. Использование материально-технических ресурсов образователь-ного пространства | - Проведение реальной ревизии учебных кабинетов и классных комнат в ОУ 2. Подготовка презентации одного- двух кабинетов 3. Разработка проектов соглашений и договоров 4. Разработка программы использования материально-технических ресурсов образовательного пространства. 5. Проведение совещания с директорами школ. 6. Организация обмена эксклюзивным оборудованием между образовательными учреждениями. - Подготовка проекта соглашения о взаимном использовании имеющихся материально-технических средств. - Составление плана-графика использования учебного оборудования. 9. Изменение функциональных обязанностей методиста по аудио-видеофондам | Сентябрь Сентябрь Октябрь Октябрь Сентябрь Сентябрь В теч. года Октябрь Октябрь Сентябрь | Творческ. группа ММЦ Творческ. группа Творческ. группа ГОРОО ММЦ ММЦ ММЦ ММЦ | База данных и дефектные ведомости Компьютерная презинтация Бланки соглашений и договоров Программа использования материально-технических ресурсов. Подписание соглашения о взаимном использовании оборудования. Договор об использовании. Перечень эксклюзивного оборудования. Соглашение. План-график Должностная инструкция |
| 3. Этап анализа и выработки плана дальнейшей работы по паспортизации кабинетов. | - Мотивация педагогов к повышению квалификации, использованию средств обучения современного вида, в т.ч. ИКТ. - Организация постоянного действующего семинара для заведующих учебными кабинетами. - Проверка эффективности использования кабинета. - 4. Отработка механизмов целевого использования возможностей методического центра | Ежегодно В теч. года В теч. года В теч. года | ММЦ ММЦ Админс. школ Админис. школ ММЦ | Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов. Тематика и план проведения инструктивно-методических семинаров. Мониторинговые процедуры. Соглашения и договора |